## Reporte de Avances Técnicos: Inicio de las Mejoras en Frontend y Backend (Quinto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 6 al 12 de abril de 2026. Fase del cronograma: Implementación de mejoras en el Frontend (semana 1 de 3) y Implementación de mejoras en el Backend (semana 1 de 5). Fecha del reporte: 10 de abril de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la primera semana de las fases de Implementación de mejoras en el Frontend y el Backend del proyecto NCIEPortal, iniciadas en paralelo el 6 de abril. En el frontend se definió el sistema de diseño que sustentará la modernización de la portada pública y se integró un framework de utilidades CSS compatible con Bootstrap 5. En el backend se establecieron las bases de calidad, con un entorno de pruebas aislado y la configuración inicial del análisis estático, junto con las primeras correcciones derivadas del diagnóstico previo.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas durante esta primera semana de desarrollo paralelo incluyen:

- Definición del Sistema Visual: Se definieron en main.css los tokens de diseño: el acento guinda institucional #991b1b sustituyó al azul #1977cc de Medilab; la tipografía principal pasó de Roboto/Poppins/Raleway a Plus Jakarta Sans, con Inter como respaldo, y se añadieron variables para superficies, sombras y efecto vidrio (--glass-bg, --premium-shadow).

- Integración de Tailwind CSS: Se integró Tailwind CSS 3 con prefijo tw- y preflight desactivado para convivir con Bootstrap 5, mediante tailwind.config.js, postcss.config.js, resources/css/tailwind.css y una nueva entrada en vite.config.js; package.json incorpora tailwindcss, autoprefixer y postcss y actualiza Bootstrap a ^5.3.0, sin aplicar aún clases utilitarias en las vistas.

- Localización y Metadatos: Se ajustó la cabecera de index.blade.php con el atributo lang="es", un título descriptivo y los metadatos description y keywords (NCIE, innovación, emprendimiento, TecNM, Ciudad Juárez), que antes estaban vacíos, con el fin de mejorar el posicionamiento de la portada pública.

- Pruebas y Análisis Estático: Se creó .env.testing con SQLite en memoria (DB_DATABASE=:memory:), caché, sesión y correo en modo array y cola sync, y se redactó phpstan.neon con nivel 5 sobre los directorios app y tests, con exclusión de routes/console.php, conforme a los estándares del diagnóstico.

- Primeras Correcciones en Controladores: Se corrigió en CursoController::update el error tipográfico feha_inicio (ahora fecha_inicio), que impedía actualizar la fecha de inicio al editar un curso, y se adoptó hashName() para nombrar las fotografías de proyectos en los métodos store() y update() de ProyectoController.

- Retiro de Archivos Residuales: Se excluyó del control de versiones la página por defecto default1.php, residuo del alojamiento anterior identificado en el diagnóstico, y se añadieron tanto ese archivo como el respaldo u868517925_ncie.sql a .gitignore para mantenerlos fuera del repositorio.

Los cambios quedan preparados en el equipo personal macOS, pendientes de publicarse en el repositorio de desarrollo. La siguiente semana se publicará dicho repositorio con integración continua y se aplicará el nuevo sistema visual a la portada pública, mientras continúa la refactorización del backend.