## Reporte de Avances Técnicos: Integración Continua, Análisis Estático y Modernización de la Interfaz (Sexto sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 13 al 19 de abril de 2026. Fase del cronograma: Implementación de mejoras en el Frontend (semana 2 de 3) y Implementación de mejoras en el Backend (semana 2 de 5). Fecha del reporte: 17 de abril de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la segunda semana simultánea de las fases de Frontend (2 de 3) y Backend (2 de 5). El 17 de abril se publicó el repositorio de desarrollo en GitHub con integración continua, análisis estático configurado y pruebas base, y se abrió la rama Inicio_Mejora con la portada modernizada y nuevas pruebas. La primera ejecución del flujo falló al instalar dependencias; la falla, atribuida a una incompatibilidad de versiones de PHP, quedó registrada como pendiente.

### 2. Actividades Realizadas

Las acciones ejecutadas en integración continua, calidad e interfaz incluyen:

- Publicación del Repositorio de Desarrollo: El 17 de abril se creó el repositorio público Joshua-Velasco/NCIEPortal y se publicó en main el commit ef0e41e (11 archivos) con la infraestructura de calidad, la actualización del README.md principal (inicio rápido y comandos de pruebas) y la documentación por carpeta del diagnóstico.

- Integración Continua con GitHub Actions: Se definió el flujo .github/workflows/laravel-ci.yml (Ubuntu, PHP 8.1 y MySQL 8.0), disparado en cada push o pull request a main, que encadena composer install, php artisan key:generate, npm run build, PHPStan y php artisan test.

- Análisis Estático y Pruebas Base: Se publicaron phpstan.neon en nivel 5 sobre app y tests, tests/Feature/BasicFlowTest.php con tres pruebas (portada y /login responden 200; /admin redirige a /login) y un docker-compose.yml de Laravel Sail (MySQL 8.0, Redis, Mailpit) para probadores.

- Diagnóstico de la Primera Ejecución: La primera ejecución del flujo falló en composer install (código de salida 2) y omitió los pasos restantes; la causa se atribuye a que el ejecutor instala PHP 8.1, mientras composer.lock fija paquetes que exigen PHP 8.2 (laravel/pint 1.22.1, componentes symfony 7.2).

- Modernización de la Portada Pública: Se abrió la rama Inicio_Mejora con el commit 9903012 (19 archivos, +2543/−1186), que reescribe index.blade.php con cabecera fija de efecto vidrio, texto rotativo y bloques de áreas, gestores, galería y contacto, y amplía main.css (+1354/−373) con nuevas variables de diseño.

- Horarios Rediseñados y Nuevas Pruebas: En la misma rama se rediseñó la vista parcial cargar_datos_areas.blade.php (avatares con iniciales, insignias de horario, tarjetas en móvil) y se escribieron AuthTest (5), ProyectoTest (7) y RbacTest (7); PHPStan pasó a nivel 6 y el flujo incorporó caché de Composer y npm.

El repositorio queda publicado con integración continua, análisis estático configurado y 22 pruebas funcionales propias escritas (3 en main y 19 en la rama de mejora), aún sin ejecutarse en el flujo; la portada rediseñada permanece en Inicio_Mejora, sin integrarse a main. La siguiente semana se revisarán la responsividad y accesibilidad de la portada y continuará la refactorización del backend.