## Reporte de Avances Técnicos: Cierre del Backend e Inicio del Análisis de la Base de Datos (Noveno sprint de trabajo)

Periodo del sprint: del 4 al 10 de mayo de 2026. Fase del cronograma: Implementación de mejoras en el Backend (semana 5 de 5) y Análisis y mejoras en la base de datos (semana 1 de 4). Fecha del reporte: 8 de mayo de 2026.

### 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta la transición del proyecto NCIEPortal entre el cierre de la fase “Implementación de mejoras en el Backend”, concluida el miércoles 6 de mayo, y el inicio de la fase “Análisis y mejoras en la base de datos”, el jueves 7 de mayo. Se consolidó el balance del backend con sus pendientes y se inició el inventario del esquema a partir de las migraciones y del respaldo recibido, como base para normalizar tablas.

### 2. Actividades Realizadas

Las actividades ejecutadas para cerrar el backend e iniciar el análisis de la base de datos incluyen:

- Balance de Pruebas Funcionales: Se consolidó el inventario de las 22 pruebas funcionales propias en tests/Feature/ (BasicFlowTest, 3; AuthTest, 5; ProyectoTest, 7; RbacTest, 7), configuradas para php artisan test sobre .env.testing y SQLite en memoria; su ejecución en el CI permanece pendiente.

- Calidad, Documentación y Correcciones: Quedaron establecidas la puerta de calidad con PHPStan en nivel 6 (phpstan.neon) y Laravel Pint, la documentación por carpeta publicada (app/Http/Controllers/README.md, app/Models/README.md, routes/README.md, resources/views/README.md) y las correcciones de feha_inicio en CursoController y de hashName() en ProyectoController en la rama Inicio_Mejora.

- Pendientes al Cierre del Backend: Se documentaron como pendientes la integración de Inicio_Mejora en main, el ajuste del runner del CI a PHP 8.2 (composer.lock fija laravel/pint 1.22.1, que exige esa versión), la incorporación de phpstan/phpstan en composer.json y los cinco casos rechazados de la bitácora institucional.

- Inventario del Esquema: Se inventariaron las 20 migraciones (5 base de Laravel/Sanctum, 1 de Spatie y 14 del dominio), que crean 24 tablas: users y perfiles administrativos, alumnos y gestores; areas, horarios, cursos, proyectos; cuatro pivotes; notifications, posts y presupuestos; cinco de Spatie y cuatro de soporte.

- Respaldo e Integridad Referencial: Se cotejó el esquema derivado de las migraciones con el respaldo u868517925_ncie.sql; asimismo, se registró la coexistencia de la migración heredada password_resets con password_reset_tokens y se contabilizaron 17 claves foráneas con borrado en cascada, como insumo para la revisión de integridad referencial.

- Revisión de Tipos de Columna: Se revisaron los tipos declarados en las migraciones del dominio (date y time en cursos, time en horarios, decimal(10,2) en presupuestos, enum en alumno_proyecto y cadenas en fecha_nacimiento) y se anotaron como candidatos a normalización los campos cuyo tipo no corresponde a su semántica.

El backend queda cerrado conforme al cronograma, con pruebas, análisis estático y documentación en el repositorio de desarrollo y con los pendientes registrados. El inventario del esquema levantado permite proceder, la próxima semana, con la normalización de tablas y la revisión de integridad referencial.